OBRA: **“CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BADENES EN LA CIUDAD DE CURUZÚ CUATIÁ”**

MUNICIPIO – **CURUZÚ CUATIÁ,** **PROVINCIA DE CORRIENTES**.

INICIO DE OBRA: **19/11/2021**

PLAZO DE OBRA: **120 DÍAS**

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: **21/03/2022**

PERIODO CERTIFICADO Nº4: **24/02/2022 - 21/03/2022**

TAREAS EJECUTADAS CON SU DESGLOSE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tareas - Ítem** | **Total, Unidad** | **Avance Unidad** | **Avance %** |
| Movimiento de suelos | 1368,47 m3 | 286,28m3 | 20,92% |
| Base arena cemento | 666,02 m3 | 135,60 m3 | 20,36% |
| Cordón Cuneta | 2658,78 ml | 462,18 ml | 17,38% |
| Badén | 36,42 m3 | - | - |
| Cartel de Obra | 1 un | - | - |