OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BADENES EN LA CIUDAD DE CURUZÚ CUATIÁ”

MUNICIPIO – CURUZÚ CUATIÁ, PROVINCIA DE CORRIENTES.

INICIO DE OBRA: 19/11/2021

PLAZO DE OBRA: 120 DÍAS

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: 21/03/2022

PERIODO CERTIFICADO Nº4: 24/02/2022 - 21/03/2022

TAREAS EJECUTADAS CON SU DESGLOSE:

| Tareas - Ítem | Total, Unidad | Avance Unidad | Avance % |
| --- | --- | --- | --- |
| Movimiento de suelos | 1368,47 m3 | 286,28m3 | 20,92% |
| Base arena cemento | 666,02 m3 | 135,60 m3 | 20,36% |
| Cordón Cuneta | 2658,78 ml | 462,18 ml | 17,38% |
| Badén | 36,42 m3 | - | - |
| Cartel de Obra | 1 un | - | - |

FOJA DE AVANCE TIPO DE SUPERFICIES VOLUMÉTRICAS

ITEM MARCADO: Movimiento de suelos

RESTANTE A EJECUTAR

AVANCE ACUMULADO

EJECUTADO EN EL PRESENTE CERTIFICADO

| Movimiento de Suelos | Unidad | % |
| --- | --- | --- |
| Ejecutado en el presente certificado c4 | 286,28m3 | 20,92% |
| Avance ejecutado acumulado | 550,60 m3 | 40,23% |
| Restante a ejecutar | 817,87 m3 | 59,77% |
| Total | 1368,47 m3 | 100% |

Foto Nº2 - sobre calle Fco. Lidueña entre Chile y Av. Laprida

Foto Nº1 - sobre calle Fco. Lidueña entre España y Chile

Foto Nº3 - sobre calle Fco. Lidueña y Av. Laprida

FOJA DE AVANCE TIPO DE SUPERFICIES VOLUMÉTRICAS

ITEM MARCADO: Base arena cemento

AVANCE ACUMULADO

RESTANTE A EJECUTAR

EJECUTADO EN EL PRESENTE CERTIFICADO

| Base arena cemento | Unidad | % |
| --- | --- | --- |
| Ejecutado en el presente certificado c4 | 135,60 m3 | 20,36% |
| Avance ejecutado acumulado | 178,92 m3 | 26,86% |
| Restante a ejecutar | 487,10 m3 | 73,14% |
| Total | 666,02 m3 | 100% |

Foto Nº5 - sobre calle Fco. Lidueña entre España y Chile

Foto Nº4 - sobre calle Fco. Lidueña entre Italia y España

FOJA DE AVANCE TIPO DE ELEMENTOS LINEALES

ITEM MARCADO: Cordón Cuneta

RESTANTE A EJECUTAR

EJECUTADO EN EL PRESENTE CERTIFICADO

AVANCE ACUMULADO

| Cordón Cuneta | Unidad | % |
| --- | --- | --- |
| Ejecutado en el presente certificado c4 | 462,18 ml | 17,38% |
| Avance ejecutado acumulado | 838,68 ml | 31,54% |
| Restante a ejecutar | 1820,10 ml | 68,46% |
| Total | 2658,78 ml | 100% |

Foto N°6 - sobre calle Fco. Lidueña entre Italia y España

Foto N°8 - sobre calle Fco. Lidueña entre España y Chile

Foto N°7 - sobre calle Fco. Lidueña entre España y Chile